(機關名稱)(單位名稱)作業程序說明表

| 項目編號 | FB01-Ａ |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫編擬) |
| 承辦單位 | ＯＯ部(會、署、處、院) |
| 作業程序說明 | 一、為辦理年度公共建設計畫先期作業，國家發展委員會於[Y-2]年度12月底前，函請相關機關提報[Y]年度先期作業。 二、先期作業計畫編擬部分，本部(會、署、處、院)暨所屬單位研提[Y]年度公共建設計畫先期作業計畫，依下列程序及分工辦理： (一)機關彙辦單位(ＯＯ處、科) 將國發會來函及附件分送內部相關業務單位進行編擬先期作業計畫(包括上網填報，系統網址：http://gpmnet.nat.gov.tw/gpmnet20/login.aspx)。 (二)機關業務單位(相關業務處、科) 檢討計畫之實際狀況、經費需求、執行進度後，進行檢視及覈實研提年度計畫及經費需求： 1.檢視作業： (1)本計畫是否符合「政府公共建設計畫先期作業實施要點」之審議範圍？若不符合，應循其他程序申請年度經費。 (2)本計畫行政院是否已核定？若行政院尚未核定，是否可以在國發會規定之期限內將本計畫陳報行政院核定？ 補充說明：本計畫若屬新興計畫或需提報修正之延續性計畫，應於申請年度經費前陳報行政院核定，最遲應在國發會辦理[Y]年度先期作業函或編擬手冊內所規定期限內陳報行政院，以避免「先有預算再報計畫」之情事發生。 (3)本計畫是否屬於其他機關項下之分項計畫，由其他機關負責報送的計畫？若是，不須上網填報，填列書面資料送該機關彙總即可。 (4)本案若有監察院糾正事項、審計部建議改善事項、或前一年度有立法院就預算案所為之附帶決議等，或特別被關注事項，應先檢視是否已辦理完成或辦理中？ (5)本計畫年度需求是否在[Y]年度本機關中程歲出概算規劃額度範圍內？ 《各計畫主管部會應依國發會研擬之「重大公共建設計畫中程歲出概算規劃額度控管機制」，在中程歲出規劃額度範圍內調整相關計畫經費需求。》 2.覈實研提年度計畫及經費需求並上網填報：(各式報表詳國發會之[Y]年度先期作業編擬手冊) (1)計畫基本資料摘要表 (2)公共工程及房屋建築經費概算表 (3)經濟效益評估及財務計畫摘要表 (4)土地取得經費情形摘要表 (5)年度計畫書(包括「執行成果」、「遭遇困難」、「未來年度計畫內容」等) (6)其他相關資料、表格 3.檢視是否依預算法第34條規定預備齊全各項資料？例如選擇方案及替代方案之成本效益分析報告、財源籌措及資金運用說明等。 4.於期限內送彙辦單位(ＯＯ處、科)續辦 (三)機關彙辦單位(ＯＯ處、科) 1.彙辦各業務單位所提報資料，彙總各計畫年度中央公務預算需求情形等，逐級簽報或召開研商會議(請依各機關作業方式)，確定相關事項： (1)檢討各計畫需求與中程概算額度務必一致，並於提報上限內完成分配。 (2)檢討後(或會議後)請各業務單位修正書面資料及系統資料； (3)安排各計畫優先順序。 2.填列本部(會、署、處、院)內部控制自行檢查表 3.依期限陳報次類別主管機關 (1)所屬中央主管部會若為次類別主管機關：2月28日前函送(送達)上級中央主管部會 (2)所屬中央主管部會若非次類別主管機關：2月上旬(或自訂)送所屬中央主管部會審查後，於2月28日前函送次類別主管機關 備註：上述「機關彙辦單位」、「機關業務單位」，請依各機關之實際分工。 |
| 控制重點 | 一、管控點：[Y-1]年2月28日前應將各計畫需求送次類別主管機關 ，各計畫主辦機關提報注意事項請詳作業層級自行評估表。 二、尚未奉行政院核定之新興(或修正)計畫，需依國發會規定期限完成報院審議程序。 |
| 法令依據 | 政府公共建設計畫先期作業實施要點（104.02.04） |
| 使用表單 | 本部(會、署、處、院)暨所屬單位相關附表(表單1-6，詳國發會[Y]年度先期作業編擬手冊)： 1.計畫基本資料摘要表 2.公共工程及房屋建築經費概算表 3.經濟效益評估及財務計畫摘要表 4.土地取得經費情形摘要表 5.年度計畫書 6.計畫執行機關優先順序表 7.內部控制制度自行評估表 |

(機關名稱) (單位名稱)作業流程圖

公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫編擬)程序圖

FB01-A

國發會函

檢附國發會通知函、附件，通知各業務單位辦理年度先期作業

彙辦單位(ＯＯ處、科)

各業

機關之彙辦單位

機關之彙辦單位

檢討計畫之實際狀況、經費需求、執行進度後，進行檢視及覈實研提年度計畫

業務單位(相關業務處、科)

先行檢視

符合要點之

審議範圍

不必提報結束

提出相關書面資料逕送該部會併入即可

否

是

在中程歲出概算規劃額度內

是

否

否

屬於其他機關項下之分項計畫？

監察院糾正事項、審計部建議改善事項等已辦理？

行政院已核定？可於規定期限內報院？

是

否

應盡速辦理完成才提報

是

1.檢討實際需求、執行情形等

2.研擬先期作業計畫，上網填報

3.期限內將資料送機關彙辦

4.檢視是否依預算法第34條規定預備齊全各項資料？

業務單位(相關業務處、科)

1.計畫基本資料摘要表

2.公共工程及房屋建築經費概算表

3.經濟效益評估及財務計畫摘要表

4.土地取得經費情形摘要表

5.年度計畫書

6.其他相關資料、表格

審議過程中視需要修改或補充資料

內部規定期限內

彙辦單位(ＯＯ處、科)

彙整各業務單位提出之年度計畫、經費需求及其他

Ａ

機關之彙辦單位

Ａ

結束

在所分配提報上限(歲出概算額度)內？

2月上旬或自訂日期

是

否

依期限，連同附表1至附表6(應依當年規定)彙整後，依程序陳報

彙辦單位(ＯＯ處、科)

簽呈或召開會議：檢討安排計畫需求、排列優先順序等

彙辦單位(ＯＯ處、科)

中央主管部會審核

填列

計畫執行機關優先順序表

計畫執行機關自行檢查表

檢討研商

請執行單位修正資料

函送次類別主管機關

是

否

管控點：

[Y-1]年2月28日前

是

所屬中央主管部會係屬次類別主管機關

(機關名稱)內部控制制度控制作業自行評估表

年度

評估單位：

作業類別（項目）：「公共建設計畫編審新興（含修正）計畫」

評估期間：   年    月    日至   年    月    日

評估日期：   年    月    日

| 控制重點 | 評估情形 |  |  |  |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落實 | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 其他 |  |
| 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫編擬)： (一)本機關應提送計畫項目是否已於[Y-1]年2月28日都已提出。 (二)延續性計畫之檢討結果與經費需求是否覈實。 (三)未核定之新興計畫是否確可於國發會規定日期內陳報行政院。 (四)監察院糾正事項等是否已辦理？是否依預算法34條規定預備齊全資料？ (五)本機關提出經費需求是否符合中程歲出概算額度。 (六)本機關提出經費需求是否在規定提報上限內。 (七)機關所屬計畫應提送資料是否齊全並已上網填報。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 複核： |  |  |  |  |  |  |

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。

2.各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。